## Sheet1
Financial Analysis for CiviConnect
Created by: Bacco Luigi & Scala Benedetto |  | Date: | 4558400%
Discount rate | 3.5%
Manutenzione
Assume the project is completed in Year 0 |  |  | Year |  |  |  |  | Realizzazione | [7 empty] | Ore Settimanali | Settimane lavorative | Paga oraria | #Membri | Totale
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total |  |  | Ore Settimanali | Settimane lavorative | Paga oraria | #Membri | Totale |  |  | Senior | 5 | 24 | 20 | 1 | 2400
Costs | 99436 | 8250 | 8250 | 8250 |  |  | Senior | 20 | 24 | 20 | 3 | 28800 |  |  | Junior | 5 | 24 | 15 | 2 | 3600
Discount factor | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.9 |  |  | Junior | 20 | 24 | 15 | 7 | 50400 | [6 empty] | 3 | 6000
Discounted costs | 99436 | 8002.5 | 7672.5 | 7425 | 122536 | [5 empty] | 10 | 79200
Benefits | 9500 | 19000 | 38000 | 76000 |  |  |  | Attrezzature | Hosting | Manutenzione | Team | Rischi | Totale |  | Manutenzione Straordinaria
Discount factor | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.9 |  |  | Anno 0 | 3000 | 1000 |  | 79200 | 16236 | 99436 |  |  | Ore Settimanali | Settimane lavorative | Paga oraria | #Membri | Totale
Discounted benefits | 9500 | 18430 | 35340 | 68400 | 131670 |  |  |  | 1000 | 7250 |  |  | 8250 |  | Senior | 5 | 5 | 20 | 1 | 500
[7 empty] | Anno 2 |  | 1000 | 7250 |  |  | 8250 |  | Junior | 5 | 5 | 15 | 2 | 750
Discounted benefits - costs | -89936 | 10427.5 | 27667.5 | 60975 | 9134 | NPV | Anno 3 |  | 1000 | 7250 |  |  | 8250 | [5 empty] | 3 | 1250
Cumulative benefits - costs | -89936 | -79508.5 | -51841 | 9134
ROI | 7.454%
Payback in Year 3
[8 empty] | Benefici | [7 empty] | Gestione Rischi
[8 empty] | Comuni influenzati | Percentuale Risparmio | Risparmio Segnalazioni | #Segnalazioni | Benessere sociale | Promozione territoriale | Totale |  |  | Percentuale | Totale
[7 empty] | Anno 0 | 50 | 45% | 4500 | 500 | 2500 | 2500 | 9500 |  | Contingency Reserve | 10.5% | 8316
[7 empty] | Anno 1 | 100 | 45% | 9000 | 1000 | 5000 | 5000 | 19000 |  | Management Reserve | 10% | 7920
[7 empty] | Anno 2 | 200 | 45% | 18000 | 2000 | 10000 | 10000 | 38000 |  |  |  | 16236
[7 empty] | Anno 3 | 400 | 45% | 36000 | 4000 | 20000 | 20000 | 76000