## Foglio1
Task | Manuel Cieri | Francesco Faiella | Giuseppe Gambardella | Generoso Sorridi | Domenico Auriemma | Giuseppe Speranza | Marco Brescia | Gianluigi Citro | Luigi Bacco | Bendetto Scala | Sponsor
Definizione Ambito Del Sistema | C | A-R | C | R | C | C | C | C | C | C | I
Definizione Obbiettivo Del Sistema | C | C | A-R | C | R | C | C | C | C | C | I
Definizione Obbiettivi e Criteri del Successo | R | C | C | C | C | C | A-R | C | C | C | I
Definizione Sistema Attuale | C | C | C | C | C | R | C | A-R | C | C | I
Definizione Requisiti Funzionali | A-R | R | R | R | R | R | R | R | C | C | I
Definizione Requisiti Non Funzionali | R | A-R | R | R | R | R | R | R | C | C | I
Definizione degli Scenari | R | R | A-R | R | R | R | R | R | C | C | I
Definzione Use Case | R | R | R | A-R | R | R | R | R | C | C | I
Definizione di oggetti entity, control e boundary | R | R | R | R | A-R | R | R | R | C | C | I
Creazione Class Diagram | R | R | R | R | R | A-R | R | R | C | C | I
Definizione dei Sequence Diagarm | R | R | R | R | R | R | A-R | R | C | C | I
Definizione dell'Activity Diagram | R | C | A-R | C | C | C | C | C | C | C | I
Definizione di Statechart Diagram | C | R | C | R | R | R | R | A-R | C | C | I
Creazione Mockup | C | C | C | R | C | R | R | A-R | C | C | I
Revisione RAD | R | A-R | R | R | R | R | R | R | C | C | I
Obiettivo Del Sistema | C | C | C | C | C | C | A-R | C | C | C | I
Design Goals | R | R | R | A-R | R | R | R | R | C | C | I
Trade Offs | R | R | R | R | A-R | R | R | R | C | C | I
Sintesi del sistema | C | C | A-R | C | C | C | C | C | C | C | I
Decomposizione in sottosistemi | C | R | C | C | C | C | C | A-R | C | C | I
Diagramma architetturale | A-R | C | C | C | C | R | C | C | C | C | I
Mapping Hardware/Software | C | C | C | A-R | R | C | C | C | C | C | I
Definizione ambito | C | C | C | C | C | C | A-R | C | C | C | I
Design Pattern | A-R | R | R | R | R | R | R | R | C | C | I
Revisione SDD | R | R | R | R | R | R | R | A-R | C | C | I
Training | R | R | R | R | R | A-R | R | R | C | C | I
Setup dell'Ambiente | R | R | R | R | R | A-R | R | R | C | C | I
Primo Sprint | R | A-R | R | R | R | R | R | R | C | C | I
Secondo Sprint | A-R | R | R | R | R | R | R | R | C | C | I
Terzo Sprint | R | R | A-R | R | R | R | R | R | C | C | I
Quarto Sprint | R | R | R | A-R | R | R | R | R | C | C | I
Test Plan | R | R | R | R | A-R | R | R | R | C | C | I
Testing di Unità | R | R | R | R | R | A-R | R | R | C | C | I
Test Case Specification | R | R | R | R | R | R | A-R | R | C | C | I
Test Incident Report | R | R | R | R | R | R | R | A-R | C | C | I
Test Summary Report | R | R | R | R | R | A-R | R | R | C | C | I