## RiskRegister
ID | Rango | Categoria | Descrizione | Owner | Cause Radice | Inneschi | Probabilità | Impatto | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Data individuazione | Residui | Interdipendenza | Status | EMV
R1 | 6 | Requisiti | Incomprensioni nei requisiti raccolti | PM | Comunicazione inefficace con gli stakeholder. Mancanza di un processo strutturato di raccolta dei requisiti | Requisiti ambigui o non documentati chiaramente. Cambiamenti frequenti nelle richieste. | Media | Grave | • Conduzione di sessioni di chiarimento con gli stakeholder • Creazione di documentazione dettagliata per i requisiti • Workshop per coinvolgere i membri del team | • Rielaborazione dei requisiti ambigui • Coinvolgimento di esperti per chiarimenti • Revisione con stakeholder chiave | 2024-10-14 | Anche con rielaborazioni e chiarimenti, alcune aree dei requisiti potrebbero rimanere non ben definite, influendo su design, sviluppo e test. |  | Chiuso | 570.24
R2 | 17 | Organizzative | Ritardo nella stesura dei documenti | PM | Priorità mal definite o sovraccarico di lavoro. Mancanza di risorse dedicate. | Deadlines non rispettate. Revisione tardiva dei documenti. | Bassa | Tollerabile | • Pianificazione di scadenze realistiche • Assegnazione delle attività ai membri più esperti • Uso di strumenti di project management per monitorare i progressi | • Ridistribuzione dei task critici • Incremento delle risorse temporanee per supporto • Comunicazione tempestiva con gli stakeholder | 2024-10-16 |  |  | Chiuso
R3 | 14 | Tecnologie | Scelta errata di design pattern | PM | Mancanza di competenze tecniche o analisi superficiale delle esigenze. | Cambiamenti frequenti nel codice. Inefficienza o scarsa scalabilità del sistema. | Bassa | Catastrofico | • Revisione delle scelte tecniche con esperti • Analisi comparativa di design pattern prima dell'implementazione • Organizzazione di un workshop sul design del sistema | • Ristrutturazione del design • Coinvolgimento di consulenti esterni • Revisione dei requisiti tecnici | 2024-10-20 |  | R6(Bug Critici), R10(Problemi di coordinamento tra i moduli) | Chiuso
R4 | 16 | Persone | Assenza di un membro chiave | PM | Dipendenza da risorse chiave senza piani di backup. | Malattie, dimissioni o trasferimenti imprevisti. | Molto Bassa | Grave | • Documentazione approfondita del lavoro svolto • Affiancamento con un collega per conoscenze condivise • Backup delle competenze critiche | • Redistribuzione del carico di lavoro • Assunzione temporanea di esperti esterni • Revisione delle scadenze e comunicazione con il cliente | 2024-10-20 |  |  | Chiuso
R5 | 8 | Stime di progetto | Sottovalutazione della complessità | PM | Pianificazione frettolosa o analisi superficiale. | Sovraccarico di lavoro o sforamento delle scadenze. | Media | Grave | • Coinvolgimento di esperti nella stima iniziale • Creazione di prototipi rapidi per verificare ipotesi • Pianificazione di revisioni regolari | • Rinegoziazione delle scadenze • Redistribuzione delle attività • Aumento del budget per risorse aggiuntive | 2024-10-20 |  |  | Chiuso | 570.24
R6 | 1 | Tecnologie | Bug critici nel codice | PM | Mancanza di test sufficienti o sviluppatori inesperti. | Crash del sistema in fase di utilizzo. Rework frequenti. | Alta | Catastrofico | • Implementazione di testing automatico • Revisioni del codice in pair programming | • Prioritizzazione dei bug critici • Task force dedicata per il debugging • Coinvolgimento del lead developer | 2024-11-12 | I bug risolti potrebbero aver lasciato debiti tecnici (e.g., soluzioni rapide non ottimizzate) o introdotto nuovi errori. |  | Chiuso | 1584
R7 | 11 | Tecnologie | Casi di test insufficienti | PM | Mancanza di risorse per il testing o di esperienza nella progettazione dei test. | Scoperta tardiva di bug. Errori in ambienti di produzione. | Media | Grave | • Revisione del piano di test con esperti QA • Organizzazione di test esplorativi • Incremento dei casi di test automatizzati | • Introduzione di ulteriori test funzionali • Revisione manuale di funzionalità critiche • Creazione di un piano di test esteso | 2024-11-12 |  |  | Chiuso
R8 | 7 | Persone | Assenza di coordinamento tra i team | PM | Mancanza di un leader per la gestione dei team. Processi di comunicazione inadeguati. | Duplicazione del lavoro o conflitti tra attività. Ritardi nella consegna di output condivisi. | Media | Grave | • Riunioni periodiche di sincronizzazione • Creazione di un RACI chart per responsabilità chiare • Uso di strumenti collaborativi come Trello | • Escalation al project manager • Organizzazione di sessioni di team building • Revisione dei piani di comunicazione interna | 2024-11-18 |  |  | Chiuso | 570.24
R9 | 5 | Requisiti | Ambiguità nei dettagli dei requisiti tecnici | PM | Documentazione insufficiente o mancata validazione tecnica. | Errori nell'implementazione. Requisiti soggetti a interpretazioni errate. | Alta | Grave | • Revisione continua con gli stakeholder • Definizione di checklist per validare i requisiti tecnici • Conduzione di workshop tecnici | • Chiarimenti puntuali con gli stakeholder • Documentazione dettagliata dei requisiti mancanti | 2024-11-20 |  | R1(Incomprensioni nei requisti raccolti) | Chiuso | 760.32
R10 | 9 | Organizzative | Problemi di coordinamento tra moduli | PM | Assenza di un piano di integrazione chiaro. Team che lavorano in isolamento. | Moduli incompatibili o difficoltà nell'integrazione. | Media | Grave | • Pianificazione dettagliata delle interfacce • Test incrementali tra i moduli • Riunioni regolari tra team di sviluppo | • Revisione delle integrazioni • Rifattorizzazione dei moduli critici | 2024-11-22 |  | R7(Casi di test insufficienti) | Chiuso | 570.24
R11 | 15 | Tecnologie | Problemi di compatibilità tra framework | PM | Scelta inadeguata di tecnologie non interoperabili. | Fallimento dei test di integrazione. Necessità di riscrivere componenti. | Bassa | Grave | • Selezione di framework standardizzati • Test di compatibilità iniziali • Creazione di wrapper per gestire le incompatibilità | • Adattamento dei framework non compatibili • Coinvolgimento di consulenti tecnici | 2024-11-22 |  |  | Chiuso
R12 | 10 | Persone | Carenza di competenze nel team | PM | Mancanza di formazione adeguata o di personale qualificato. | Lavoro di bassa qualità o rallentamenti nello sviluppo. | Media | Grave | • Organizzazione di corsi di formazione • Creazione di documentazione dettagliata | • Reclutamento temporaneo di esperti esterni • Riassegnazione dei task a membri qualificati | 2024-11-22 |  | R5(Sottovalutazione della complessità), R8(Assenza di coordinamento tra team) | Chiuso | 570.24
R13 | 4 | Stime di progetto | Sforamento delle scadenze | PM | Stime di tempo irrealistiche. Interruzioni non pianificate. | Ritardi nelle milestone o scadenze non rispettate. | Alta | Grave | • Monitoraggio continuo dei progressi • Uso di buffer temporali nelle scadenze • Report settimanali sui task in corso | • Ridistribuzione delle attività critiche • Comunicazione tempestiva con gli stakeholder | 2024-11-22 | Le risorse allocate per recuperare il ritardo potrebbero aver causato stress e qualità inferiore in altre aree del progetto. |  | Chiuso | 760.32
R14 | 12 | Organizzative | Ritardi nell'esecuzione dei test | PM | Mancanza di automazione o problemi nell'ambiente di test. | Test incompleti o mal eseguiti. | Media | Grave | • Pianificazione dettagliata delle attività di test • Creazione di un ambiente di test stabile • Allocazione di risorse aggiuntive | • Incremento del numero di tester disponibili • Riduzione dei task meno prioritari | 2025-12-02 |  | R15(Ambiente di test instabile) | Chiuso
R15 | 2 | Tecnologie | Ambiente di test instabile | PM | Setup inadeguato o infrastruttura non ottimale. | Test falliti per motivi non legati al codice. | Alta | Catastrofico | • Test regolari per la validazione dell'ambiente • Creazione di snapshot per ripristinare rapidamente le configurazioni • Uso di ambienti di test isolati | • Creazione di un ambiente di test alternativo • Coinvolgimento di esperti per il ripristino | 2024-12-02 | Anche con la creazione di ambienti alternativi, eventuali instabilità non completamente identificate potrebbero influire sul debugging e sulla verifica. |  | Chiuso | 1584
R16 | 13 | Tecnologie | Funzionalità non disponibili o a pagamento | PM | Mancata verifica tempestiva dei vincoli imposti dalle tecnologie utilizzate. Mancata pianificazione dei costi extra per servizi a pagamento. | Segnalazioni da parte del team tecnico riguardanti messaggi di errore legati a funzionalità bloccate. Necessità di completare le funzionalità entro la deadline stabilita. | Alta | Tollerabile | • Analizzare le limitazioni e i costi delle tecnologie selezionate in fase di pianificazione. • Includere un buffer economico per servizi a pagamento imprevisti. • Valutare servizi simili che offrano funzionalità gratuite. • Implementare una fase di test delle tecnologie scelte per individuare limiti nascosti. | • Utilizzare il piano gratuito che offre un periodo di prova limitato. • Transizione temporanea verso una tecnologia alternativa open-source o con costi inferiori. • Riduzione della qualità delle immagini per minimizzare l’uso della memoria. • Richiesta di approvazione di un budget aggiuntivo per sbloccare le funzionalità | 2024-12-02 |  | R5(Sottovalutazione della complessità), R12(Mancanza di competenze tra team) | Chiuso
R17 | 3 | Persone | Conflitti interni al team | PM | Problemi di comunicazione e mancanza di leadership | Conflitti irrisolti tra i membri del team; Mancanza di collaborazione e scarsa motivazione; Discussioni frequenti su priorità e decisioni tecniche. | Alta | Grave | • Riunioni periodiche di allineamento per garantire chiarezza sugli obiettivi, responsabilità e scadenze, favorendo una comunicazione continua e trasparente. • Utilizzo di strumenti collaborativi (es. Slack, Trello, Jira) per centralizzare le comunicazioni, monitorare i progressi e tracciare le attività in modo efficace. • Organizzazione di attività di team-building regolari per migliorare la coesione del team, promuovere fiducia reciproca e rafforzare il senso di appartenenza. • Formazione dei responsabili di team sulla gestione dei conflitti e sulla leadership collaborativa, per creare un ambiente di lavoro aperto e costruttivo. • Definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità per ridurre ambiguità operative e sovrapposizioni che potrebbero generare incomprensioni. | • Implementare attività di team-building. • Designare un mediatore per risolvere i conflitti. • Facilitare sessioni di comunicazione trasparente con il team. | 2024-12-02 |  |  | Chiuso | 760.32

## Rapporto Probabilità e Impatto
Probabilità
Impatto | Molto bassa | Bassa | Media | Alta | Totale complessivo
Tollerabile | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
Grave | 1 | 1 | 7 | 3 | 12
Catastrofico | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
Totale complessivo | 1 | 3 | 7 | 6 | 17
Impatto | Valore Monetario
Tollerabile | 0
Grave | 950.4
Catastrofico | 1980
Probabilità | Valore Percentuale
Molto bassa | 20%
Bassa | 40%
Media | 60%
Alta | 80%