## Sintesi
Nome Progetto |  | CiviConnect | [5 empty] | Maturità:
Identificativo Progetto |  | C14 | [5 empty] | 1. Req Identificato | NOTA: Vedi Formattazione Condizionata per Colorazione Righe o Intestazioni Gestioni
Project Manager |  | Luigi Bacco, Benedetto Scala | [5 empty] | 2. Req. Analizzato (scenari, use case..)
Nome Team |  | ConnecTeam | [5 empty] | 3. Req. in Design (in SDD)
Requisiti | [7 empty] | 4. Req implementato e testato
ID Requisito | Descrizione |  | Priorità | Documento di Riferimento | Livello di Dettaglio | Status | Data Validazione | Commenti
Requisiti Funzionali
Gestione Utente (GU)
RF_GU_1 | Il sistema dovrà permettere agli utenti comunali di effettuare l’accesso. Il sistema permetterà a più utenti diversi (cittadini, amministratori comunali e admin). Più amministratori dello stesso comune potranno usare le stesse credenziali di accesso. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
RF_GU_2 | Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di potersi disconnettere dal sistema. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
RF_GU_3 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di registrarsi sulla piattaforma. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
RF_GU_4 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di modificare i dati personali. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
RF_GU_5 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di cancellare il proprio account mantenendo le segnalazioni effettuate. |  | Media | RAD | 1 | 1 | 2024-11-14
RF_GU_6 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino loggato di visualizzare la propria area utente. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
Gestione Admin (GA)
RF_GA_1 | L’Admin può generare le credenziali degli Amministratori Comunali e inviarle automaticamente via e-mail. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | 2024-11-14
RF_GA_2 | L’Admin può modificare le credenziali degli Amministratori Comunali. |  | Media | RAD | 2 | 1 | 2024-11-14
Gestione Segnalazione Cittadino (GSC)
RF_GSC_1 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di inserire una segnalazione. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | 2024-11-14
RF_GSC_2 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di visualizzare tutte le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
RF_GSC_3 | Il sistema dovrà permettere ai Cittadini di filtrare per categoria, per data, per titolo, parole chiave, per comune e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
RF_GSC_4 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visionare le proprie segnalazioni effettuate in passato. |  | Media | RAD | 1 | 1 | 2024-11-14
RF_GSC_5 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di eliminare una segnalazione ancora in fase di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 | 2024-11-14
RF_GSC_6 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di modificare una sua segnalazione solo se in stato di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 | 2024-11-14
RF_GSC_7 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visualizzare i dettagli di una singola segnalazione. |  | Elevata | RAD | 1 | 1 | 2024-11-14
Gestione Segnalazione Amministratore Comunale (GSA)
RF_GSA_1 | L’amministratore comunale potrà visualizzare le segnalazioni solamente del proprio comune. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | 2024-11-14
RF_GSA_2 | Il sistema dovrà permettere agli Amministratori Comunali di filtrare per categoria, per titolo, per data, per stato e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | 2024-11-14
RF_GSA_3 | L’amministratore comunale potrà gestire lo stato della segnalazione in base alla sua valutazione e all’eventuale lavoro eseguito dalle squadre di lavoro del comune. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
RF_GSA_4 | L’amministratore comunale potrà assegnare una priorità diversa ad ogni segnalazione. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14
RF_GSA_5 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter eliminare le segnalazioni errate o non valide. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
RF_GSA_6 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter aggiungere un commento alla segnalazione |  | Bassa | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14 | non specificato, ma fa parte della gestione delle segnalazioni
RF_GSA_7 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di visualizzare i dettagli per una singola segnalazione |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14
Analisi Dati
RF_AD_1 | Il sistema deve fornire gli strumenti per visualizzare la concentrazione delle segnalazioni nella zona. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14
RF_AD_2 | Il sistema deve fornire un grafico per le segnalazioni. |  | Media | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14
Requisiti Non Funzionali
Usabilità
RNF_US_1 | L’utente avrà sempre una risposta visiva ad ogni azione da lui compiuta. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_US_2 | Il sistema permette l’utilizzo semplificato da parte degli Utenti Cittadini anche senza consultare la documentazione ma dopo un primo approccio di circa 30 minuti nella comprensione dell’app. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_US_3 | Agli Amministratori Comunali sarà sufficiente seguire 1 ora di training e/o far uso della documentazione. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
Affidabilità
RNF_AF_1 | Il sistema dovrà garantire uno standard di sicurezza: Accesso al sistema da parte di ogni utente avviene mediante autenticazione con inserimento di username e password/token, con caratteri alfanumerici e simboli. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_AF_2 | Il sistema deve reagire in situazioni di fallimento notificando l’utente tramite appositi messaggi. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_AF_3 | Il sistema deve assicurare una chiara separazione delle operazioni in base agli utenti autorizzati ad eseguirle. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
Performance
RNF_PE_1 | Il sistema dovrà essere in grado di gestire un numero di utenti concorrenti pari a quello previsto in Italia. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_PE_2 | Il sistema dovrà garantire un uptime ≥ 90%, escluso il tempo di manutenzione ordinaria (previsto per ore 2:00 – 4:00). |  | Bassa | RAD | 2 | 1 | 2024-11-09
RNF_PE_3 | Il sistema dovrà gestire un numero di dati dovuto al carico di segnalazioni e foto di tutti gli utenti italiani. In tal senso, per limitarne l’estensione è prevista l’eliminazione delle foto delle segnalazioni entro 1 anno dalla risoluzione della stessa. |  | Media | RAD | 2 | 1 | 2024-11-09
RNF_PE_4 | L’utente dovrà ricevere una risposta alle sue operazioni effettuate in un arco di 20 secondi. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
Supportability
RNF_SU_1 | Il sistema dovrà essere sviluppato secondo i principali standard per garantire un’elevata manutenibilità, facilitando interventi futuri di aggiornamento e miglioramento. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_SU_2 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità ai principali standard che garantiscono una facile estensibilità delle funzionalità, consentendo aggiunte e miglioramenti futuri senza compromettere l’integrità del progetto. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
Implementazione
RNF_IM_1 | Il sistema sarà sviluppato come applicazione per dispositivi mobile. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_IM_2 | Il processo di testing dovrà assicurare category partition unit test per ogni use case |  | Media | RAD | 1 | 1 | 2024-11-09
RNF_IM_3 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità alle linee guida per la corretta manutenzione del software, come definite dagli standard IEEE e ISO/IEC. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
Interfacce
RNF_IN_1 | Il sistema utilizzerà un sistema esterno per fornire mappe interattive all’interno dell’applicazione. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1 | 2024-12-05
RNF_IN_2 | Il sistema utilizzerà un database per la gestione e sincronizzazione dei dati. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1 | 2024-12-05
Operabilità
RNF_OP_1 | La gestione del sistema, inclusi gli aspetti di manutenzione e risoluzione delle problematiche, sarà affidata a un Amministratore dedicato. |  | ELEVATA | RAD | 1 | 1 | 2024-11-09
Packaging
RNF_PA_1 | Il sistema dovrà essere disponibile per dispositivi con sistema operativo Android 12 o versioni successive. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_PA_2 | Il sistema sarà reso disponibile per dispositivi iOS/Desktop in seguito. |  | BASSA | RAD | 1 | 1 | 2024-11-09
Aspetti Legali
RNF_LE_1 | Rispetto del GDPR regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali. |  | BASSA | RAD | 1 | 1 | 2024-11-09
RNF_LE_2 | Rispetto della legge 241/1990 riguardo la trasparenza delle informazioni dello stato di intervento. |  | MEDIA | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_LE_3 | In quanto software governativo la trasparenza deve essere applicata anche sul software seguendo licenze Open Source (MIT/GPL). |  | MEDIA | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09

## Analisi
Nome Progetto |  | CiviConnect
Identificativo Progetto |  | C14
Project Manager |  | Luigi Bacco, Benedetto Scala |  |  | NOTA: Vedi Formattazione Condizionata per Colorazione Righe e Intestazioni Gestioni
Nome Team |  | ConnecTeam
Requisiti
ID Requisito | Descrizione Requisito |  | Priorità | Documento di Riferimento | Livello di Dettaglio | Status | Scenari | Casi d'Uso | Modello ad Oggetti - Boundary | Modello ad Oggetti - Control | Modello ad Oggetti - Entità | Sequence Diagram | Statechart Diagram
Requisiti Funzionali
Gestione Utente (GU)
RF_GU_1 | Il sistema dovrà permettere agli utenti comunali di effettuare l’accesso. Il sistema permetterà a più utenti diversi (cittadini, amministratori comunali e admin). Più amministratori dello stesso comune potranno usare le stesse credenziali di accesso. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GU_1 | UC_GU_01 | LoginForm, VisualizzaFormLoginButton, NotificaErrore | LoginControl | Cittadino, Comune, AdminSys
RF_GU_2 | Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di potersi disconnettere dal sistema. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GU_2 | UC_GU_02 | LogoutButton, NotificaErrore | LogoutControl | Cittadino, Comune, AdminSys
RF_GU_3 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di registrarsi sulla piattaforma. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GU_3 | UC_GU_03 | RegistrazioneForm, VisualizzaFormRegistrazioneButton, NotificaErrore | RegistrazioneControl | Cittadino | SD_GU_3 | SCD_GU_3
RF_GU_4 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di modificare i dati personali. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GU_4
RF_GU_5 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di cancellare il proprio account mantenendo le segnalazioni effettuate. |  | Media | RAD | 1 | 1
RF_GU_6 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino loggato di visualizzare la propria area utente. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GU_6
Gestione Admin (GA)
RF_GA_1 | L’Admin può generare le credenziali degli Amministratori Comunali e inviarle automaticamente via e-mail. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GA_1 | UC_GA_01
RF_GA_2 | L’Admin può modificare le credenziali degli Amministratori Comunali. |  | Media | RAD | 2 | 1
Gestione Segnalazione Cittadino (GSC)
RF_GSC_1 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di inserire una segnalazione. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GSC_1 | UC_GSC_1 | NuovaSegnalazioneButton, NuovaSegnalazioneForm | VisualizzaNuovoFormControl, InvioFormControl | Segnalazione, Cittadino | SD_GSC_1 | SCD_GSC_1
RF_GSC_2 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di visualizzare tutte le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GSC_2
RF_GSC_3 | Il sistema dovrà permettere ai Cittadini di filtrare per categoria, per data, per titolo, parole chiave, per comune e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GSC_3 | UC_GSC_3 | FiltroForm | FiltroControl, InvioFiltroControl | Segnalazioni | SD_GSC_3
RF_GSC_4 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visionare le proprie segnalazioni effettuate in passato. |  | Media | RAD | 1 | 1
RF_GSC_5 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di eliminare una segnalazione ancora in fase di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 |  |  |  |  | Segnalazione
RF_GSC_6 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di modificare una sua segnalazione solo se in stato di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 |  |  |  |  | Segnalazione
RF_GSC_7 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visualizzare i dettagli di una singola segnalazione. |  | Elevata | RAD | 1 | 1 |  |  |  |  | Segnalazione
Gestione Segnalazione Amministratore Comunale (GSA)
RF_GSA_1 | L’amministratore comunale potrà visualizzare le segnalazioni solamente del proprio comune. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | SC_GSA_1
RF_GSA_2 | Il sistema dovrà permettere agli Amministratori Comunali di filtrare per categoria, per titolo, per data, per stato e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | SC_GSA_2
RF_GSA_3 | L’amministratore comunale potrà gestire lo stato della segnalazione in base alla sua valutazione e all’eventuale lavoro eseguito dalle squadre di lavoro del comune. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GSA_3 | UC_GSA_3 | GestioneSegnalazioneButton, AggiornaStatoForm | ModificaStatoControl | Segnalazione | SD_GSA_3 | SCD_GSA_3
RF_GSA_4 | L’amministratore comunale potrà assegnare una priorità diversa ad ogni segnalazione. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SC_GSA_4 | UC_GSA_4 | GestioneSegnalazioneButton, AssegnaPrioritàForm | AssegnaPrioritàControl | Segnalazione, Cittadino
RF_GSA_5 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter eliminare le segnalazioni errate o non valide. |  | Media | RAD | 2 | 1 | SC_GSA_5
RF_GSA_6 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter aggiungere un commento alla segnalazione |  | Bassa | RAD | 1 | 1
RF_GSA_7 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di visualizzare i dettagli per una singola segnalazione |  | Elevata | RAD | 1 | 1
Analisi Dati
RF_AD_1 | Il sistema deve fornire gli strumenti per visualizzare la concentrazione delle segnalazioni nella zona. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | SC_AD_1
RF_AD_2 | Il sistema deve fornire un grafico per le segnalazioni. |  | Media | RAD | 2 | 1 | SC_AD_2
Requisiti Non Funzionali
Usabilità
RNF_US_1 | L’utente avrà sempre una risposta visiva ad ogni azione da lui compiuta. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_US_2 | Il sistema permette l’utilizzo semplificato da parte degli Utenti Cittadini anche senza consultare la documentazione ma dopo un primo approccio di circa 30 minuti nella comprensione dell’app. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_US_3 | Agli Amministratori Comunali sarà sufficiente seguire 1 ora di training e/o far uso della documentazione. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
Affidabilità
RNF_AF_1 | Il sistema dovrà garantire uno standard di sicurezza: Accesso al sistema da parte di ogni utente avviene mediante autenticazione con inserimento di username e password/token, con caratteri alfanumerici e simboli. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_AF_2 | Il sistema deve reagire in situazioni di fallimento notificando l’utente tramite appositi messaggi. |  | Media | RAD | 3 | 1
RNF_AF_3 | Il sistema deve assicurare una chiara separazione delle operazioni in base agli utenti autorizzati ad eseguirle. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
Performance
RNF_PE_1 | Il sistema dovrà essere in grado di gestire un numero di utenti concorrenti pari a quello previsto in Italia. |  | Media | RAD | 3 | 1
RNF_PE_2 | Il sistema dovrà garantire un uptime ≥ 90%, escluso il tempo di manutenzione ordinaria (previsto per ore 2:00 – 4:00). |  | Bassa | RAD | 2 | 1
RNF_PE_3 | Il sistema dovrà gestire un numero di dati dovuto al carico di segnalazioni e foto di tutti gli utenti italiani. In tal senso, per limitarne l’estensione è prevista l’eliminazione delle foto delle segnalazioni entro 1 anno dalla risoluzione della stessa. |  | Media | RAD | 2 | 1
RNF_PE_4 | L’utente dovrà ricevere una risposta alle sue operazioni effettuate in un arco di 20 secondi. |  | Elevata | RAD
Supportability
RNF_SU_1 | Il sistema dovrà essere sviluppato secondo i principali standard per garantire un’elevata manutenibilità, facilitando interventi futuri di aggiornamento e miglioramento. |  | Media | RAD
RNF_SU_2 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità ai principali standard che garantiscono una facile estensibilità delle funzionalità, consentendo aggiunte e miglioramenti futuri senza compromettere l’integrità del progetto. |  | Media | RAD
Implementazione
RNF_IM_1 | Il sistema sarà sviluppato come applicazione per dispositivi mobile. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_IM_2 | Il processo di testing dovrà assicurare category partition unit test per ogni use case |  | Media | RAD | 1 | 1
RNF_IM_3 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità alle linee guida per la corretta manutenzione del software, come definite dagli standard IEEE e ISO/IEC. |  | Media | RAD | 3 | 1
Interfacce
RNF_IN_1 | Il sistema utilizzerà un sistema esterno per fornire mappe interattive all’interno dell’applicazione. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1
RNF_IN_2 | Il sistema utilizzerà un database per la gestione e sincronizzazione dei dati. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1
Operabilità
RNF_OP_1 | La gestione del sistema, inclusi gli aspetti di manutenzione e risoluzione delle problematiche, sarà affidata a un Amministratore dedicato. |  | ELEVATA | RAD | 1 | 1
Packaging
RNF_PA_1 | Il sistema dovrà essere disponibile per dispositivi con sistema operativo Android 12 o versioni successive. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1
RNF_PA_2 | Il sistema sarà reso disponibile per dispositivi iOS/Desktop in seguito. |  | BASSA | RAD | 1 | 1
Aspetti Legali
RNF_LE_1 | Rispetto del GDPR regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali. |  | BASSA | RAD | 1 | 1
RNF_LE_2 | Rispetto della legge 241/1990 riguardo la trasparenza delle informazioni dello stato di intervento. |  | MEDIA | RAD | 3 | 1
RNF_LE_3 | In quanto software governativo la trasparenza deve essere applicata anche sul software seguendo licenze Open Source (MIT/GPL). |  | MEDIA | RAD | 3 | 1

## System Design
Nome Progetto |  | CiviConnect
Identificativo Progetto |  | C14
Project Manager |  | Luigi Bacco, Benedetto Scala
Nome Team |  | ConnecTeam
Requisiti
ID Requisito | Descrizione Requisito |  | Priorità | Documento di Riferimento | Livello di Dettaglio | Status | Design Goals | Componente Sistema - Sottosistema | Componente Sistema - Presentation Layer | Componente Sistema - Application Layer | Componente Sistema - Storage Layer
Gestione Utente (GU)
RF_GU_1 | Il sistema dovrà permettere agli utenti comunali di effettuare l’accesso. Il sistema permetterà a più utenti diversi (cittadini, amministratori comunali e admin). Più amministratori dello stesso comune potranno usare le stesse credenziali di accesso. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Utente | GestioneUtenteGUI | GestioneUtenteControl | GestioneUtenteDAO
RF_GU_2 | Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di potersi disconnettere dal sistema. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Utente | GestioneUtenteGUI | GestioneUtenteControl | GestioneUtenteDAO
RF_GU_3 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di registrarsi sulla piattaforma. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Utente | GestioneUtenteGUI | GestioneUtenteControl | GestioneUtenteDAO
RF_GU_4 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di modificare i dati personali. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Utente | GestioneUtenteGUI | GestioneUtenteControl | GestioneUtenteDAO
RF_GU_5 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di cancellare il proprio account mantenendo le segnalazioni effettuate. |  | Media | RAD | 1 | 1 |  | Gestione Utente | GestioneUtenteGUI | GestioneUtenteControl | GestioneUtenteDAO
RF_GU_6 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino loggato di visualizzare la propria area utente. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Utente | GestioneUtenteGUI | GestioneUtenteControl | GestioneUtenteDAO
Gestione Admin (GA)
RF_GA_1 | L’Admin può generare le credenziali degli Amministratori Comunali e inviarle automaticamente via e-mail. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 |  | Gestione Admin | GestioneAdminGUI | GestioneAdminController | GestioneAdminDAO
RF_GA_2 | L’Admin può modificare le credenziali degli Amministratori Comunali. |  | Media | RAD | 2 | 1 |  | Gestione Admin | GestioneAdminGUI | GestioneAdminController | GestioneAdminDAO
Gestione Segnalazione Cittadino (GSC)
RF_GSC_1 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di inserire una segnalazione. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 |  | Gestione Segnalazione Cittadino | GestioneSeganalazioneCittadinoGUI | GestioneSeganalazioneCittadinoController | GestioneSeganalazioneCittadinoDAO
RF_GSC_2 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di visualizzare tutte le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 |  | Gestione Segnalazione Cittadino | GestioneSeganalazioneCittadinoGUI | GestioneSeganalazioneCittadinoController | GestioneSegnalazioneCittadinoDAO
RF_GSC_3 | Il sistema dovrà permettere ai Cittadini di filtrare per categoria, per data, per titolo, parole chiave, per comune e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 |  | Gestione Segnalazione Cittadino | GestioneSeganalazioneCittadinoGUI | GestioneSeganalazioneCittadinoController | GestioneSegnalazioneCittadinoDAO
RF_GSC_4 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visionare le proprie segnalazioni effettuate in passato. |  | Media | RAD | 2 | 1 |  | Gestione Segnalazione Cittadino | GestioneSeganalazioneCittadinoGUI | GestioneSeganalazioneCittadinoController | GestioneSegnalazioneCittadinoDAO
RF_GSC_5 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di eliminare una segnalazione ancora in fase di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 |  | Gestione Segnalazione Cittadino | GestioneSegnalazioneCittadinoGUI | GestioneSegnalazioneController | GestioneSegnalazioneCittadinoDAO
RF_GSC_6 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di modificare una sua segnalazione solo se in stato di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 |  | Gestione Segnalazione Cittadino | GestioneSegnalazioneCittadinoGUI | GestioneSegnalazioneController | GestioneSegnalazioneCittadinoDAO
RF_GSC_7 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visualizzare i dettagli di una singola segnalazione. |  | Elevata | RAD | 1 | 1 |  | Gestione Segnalazione Cittadino | GestioneSegnalazioneCittadinoGUI | GestioneSegnalazioneController | GestioneSegnalazioneCittadinoDAO
Gestione Segnalazione Amministratore Comunale (GSA)
RF_GSA_1 | L’amministratore comunale potrà visualizzare le segnalazioni solamente del proprio comune. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 |  | Gestione Segnalazione Comune | GestioneSeganalazioneComuneGUI | GestioneSeganalazioneComuneController | GestioneSeganalazioneComuneDAO
RF_GSA_2 | Il sistema dovrà permettere agli Amministratori Comunali di filtrare per categoria, per titolo, per data, per stato e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 |  | Gestione Segnalazione Comune | GestioneSeganalazioneComuneGUI | GestioneSeganalazioneComuneController | GestioneSeganalazioneComuneDAO
RF_GSA_3 | L’amministratore comunale potrà gestire lo stato della segnalazione in base alla sua valutazione e all’eventuale lavoro eseguito dalle squadre di lavoro del comune. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Segnalazione Comune | GestioneSeganalazioneComuneGUI | GestioneSeganalazioneComuneController | GestioneSeganalazioneComuneDAO
RF_GSA_4 | L’amministratore comunale potrà assegnare una priorità diversa ad ogni segnalazione. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Segnalazione Comune | GestioneSeganalazioneComuneGUI | GestioneSeganalazioneComuneController | GestioneSeganalazioneComuneDAO
RF_GSA_5 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter eliminare le segnalazioni errate o non valide. |  | Media | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Segnalazione Comune | GestioneSeganalazioneComuneGUI | GestioneSeganalazioneComuneController | GestioneSeganalazioneComuneDAO
RF_GSA_6 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter aggiungere un commento alla segnalazione |  | Bassa | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Segnalazione Comune | GestioneSeganalazioneComuneGUI | GestioneSeganalazioneComuneController | GestioneSeganalazioneComuneDAO
RF_GSA_7 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di visualizzare i dettagli per una singola segnalazione |  | Elevata | RAD | 3 | 1 |  | Gestione Segnalazione Comune | GestioneSeganalazioneComuneGUI | GestioneSeganalazioneComuneController | GestioneSeganalazioneComuneDAO
Analisi Dati
RF_AD_1 | Il sistema deve fornire gli strumenti per visualizzare la concentrazione delle segnalazioni nella zona. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 |  | Analisi Dati – Report | GestioniAnalisiDatiGUI | GestioniAnalisiDatiController | GestioniAnalisiDatiDAO
RF_AD_2 | Il sistema deve fornire un grafico per le segnalazioni. |  | Media | RAD | 4 | 1 |  | Analisi Dati – Report | GestioniAnalisiDatiGUI | GestioniAnalisiDatiController | GestioniAnalisiDatiDAO
Requisiti Non Funzionali
Usabilità
RNF_US_1 | L’utente avrà sempre una risposta visiva ad ogni azione da lui compiuta. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | DG_11
RNF_US_2 | Il sistema permette l’utilizzo semplificato da parte degli Utenti Cittadini anche senza consultare la documentazione ma dopo un primo approccio di circa 30 minuti nella comprensione dell’app. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | DG_11
RNF_US_3 | Agli Amministratori Comunali sarà sufficiente seguire 1 ora di training e/o far uso della documentazione. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | DG_11
Affidabilità
RNF_AF_1 | Il sistema dovrà garantire uno standard di sicurezza: Accesso al sistema da parte di ogni utente avviene mediante autenticazione con inserimento di username e password/token, con caratteri alfanumerici e simboli. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | DG_6
RNF_AF_2 | Il sistema deve reagire in situazioni di fallimento notificando l’utente tramite appositi messaggi. |  | Media | RAD | 3 | 1 | DG_8
RNF_AF_3 | Il sistema deve assicurare una chiara separazione delle operazioni in base agli utenti autorizzati ad eseguirle. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | DG_6
Performance
RNF_PE_1 | Il sistema dovrà essere in grado di gestire un numero di utenti concorrenti pari a quello previsto in Italia. |  | Media | RAD | 3 | 1 | DG_2
RNF_PE_2 | Il sistema dovrà garantire un uptime ≥ 90%, escluso il tempo di manutenzione ordinaria (previsto per ore 2:00 – 4:00). |  | Bassa | RAD | 2 | 1
RNF_PE_3 | Il sistema dovrà gestire un numero di dati dovuto al carico di segnalazioni e foto di tutti gli utenti italiani. In tal senso, per limitarne l’estensione è prevista l’eliminazione delle foto delle segnalazioni entro 1 anno dalla risoluzione della stessa. |  | Media | RAD | 2 | 1 | DG_4
RNF_PE_4 | L’utente dovrà ricevere una risposta alle sue operazioni effettuate in un arco di 20 secondi. |  | Elevata | RAD
Supportability
RNF_SU_1 | Il sistema dovrà essere sviluppato secondo i principali standard per garantire un’elevata manutenibilità, facilitando interventi futuri di aggiornamento e miglioramento. |  | Media | RAD
RNF_SU_2 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità ai principali standard che garantiscono una facile estensibilità delle funzionalità, consentendo aggiunte e miglioramenti futuri senza compromettere l’integrità del progetto. |  | Media | RAD
Implementazione
RNF_IM_1 | Il sistema sarà sviluppato come applicazione per dispositivi mobile. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_IM_2 | Il processo di testing dovrà assicurare category partition unit test per ogni use case |  | Media | RAD | 1 | 1
RNF_IM_3 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità alle linee guida per la corretta manutenzione del software, come definite dagli standard IEEE e ISO/IEC. |  | Media | RAD | 3 | 1
Interfacce
RNF_IN_1 | Il sistema utilizzerà un sistema esterno per fornire mappe interattive all’interno dell’applicazione. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1 | DG_1
RNF_IN_2 | Il sistema utilizzerà un database per la gestione e sincronizzazione dei dati. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1 | DG_4
Operabilità
RNF_OP_1 | La gestione del sistema, inclusi gli aspetti di manutenzione e risoluzione delle problematiche, sarà affidata a un Amministratore dedicato. |  | ELEVATA | RAD | 1 | 1
Packaging
RNF_PA_1 | Il sistema dovrà essere disponibile per dispositivi con sistema operativo Android 12 o versioni successive. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1 | DG_3
RNF_PA_2 | Il sistema sarà reso disponibile per dispositivi iOS/Desktop in seguito. |  | BASSA | RAD | 1 | 1
Aspetti Legali
RNF_LE_1 | Rispetto del GDPR regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali. |  | BASSA | RAD | 1 | 1
RNF_LE_2 | Rispetto della legge 241/1990 riguardo la trasparenza delle informazioni dello stato di intervento. |  | MEDIA | RAD | 3 | 1 | DG_9
RNF_LE_3 | In quanto software governativo la trasparenza deve essere applicata anche sul software seguendo licenze Open Source (MIT/GPL). |  | MEDIA | RAD | 3 | 1 | DG_10

## Implementazione
Nome Progetto |  | CiviConnect
Identificativo Progetto |  | C14
Project Manager |  | Luigi Bacco, Benedetto Scala
Nome Team |  | ConnecTeam
Requisiti | [8 empty] | Conteggio requisiti
ID Requisito | Descrizione |  | Priorità | Documento di Riferimento | Livello di Dettaglio | Status | Data Validazione | Implementato nella prima release | Numero requisiti implementati | Non implementati
SI/NO
| Gestione Utente (GU) | [7 empty] | Priorità elevata: X | 0
RF_GU_1 | Il sistema dovrà permettere agli utenti comunali di effettuare l’accesso. Il sistema permetterà a più utenti diversi (cittadini, amministratori comunali e admin). Più amministratori dello stesso comune potranno usare le stesse credenziali di accesso. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14 | SI | Priorità media: Y | 0
RF_GU_2 | Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di potersi disconnettere dal sistema. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GU_3 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di registrarsi sulla piattaforma. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GU_4 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di modificare i dati personali. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14 | SI | Numero requisiti a priorità elevata | X
RF_GU_5 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di cancellare il proprio account mantenendo le segnalazioni effettuate. |  | Media | RAD | 1 | 1 | 2024-11-14 | NO | Numero requisiti a priorità media | Y
RF_GU_6 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino loggato di visualizzare la propria area utente. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14 | SI | Numero requisiti a priorità bassa | Z
Gestione Admin (GA)
RF_GA_1 | L’Admin può generare le credenziali degli Amministratori Comunali e inviarle automaticamente via e-mail. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GA_2 | L’Admin può modificare le credenziali degli Amministratori Comunali. |  | Media | RAD | 2 | 1 | 2024-11-14 | NO
Gestione Segnalazione Cittadino (GSC)
RF_GSC_1 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di inserire una segnalazione. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GSC_2 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di visualizzare tutte le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GSC_3 | Il sistema dovrà permettere ai Cittadini di filtrare per categoria, per data, per titolo, parole chiave, per comune e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GSC_4 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visionare le proprie segnalazioni effettuate in passato. |  | Media | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GSC_5 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di eliminare una segnalazione ancora in fase di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 | 2024-11-14 | NO
RF_GSC_6 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di modificare una sua segnalazione solo se in stato di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 | 2024-11-14 | NO
RF_GSC_7 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visualizzare i dettagli di una singola segnalazione. |  | Elevata | RAD | 1 | 1 | 2024-11-14 | SI
Gestione Segnalazione Amministratore Comunale (GSA)
RF_GSA_1 | L’amministratore comunale potrà visualizzare le segnalazioni solamente del proprio comune. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GSA_2 | Il sistema dovrà permettere agli Amministratori Comunali di filtrare per categoria, per titolo, per data, per stato e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GSA_3 | L’amministratore comunale potrà gestire lo stato della segnalazione in base alla sua valutazione e all’eventuale lavoro eseguito dalle squadre di lavoro del comune. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GSA_4 | L’amministratore comunale potrà assegnare una priorità diversa ad ogni segnalazione. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_GSA_5 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter eliminare le segnalazioni errate o non valide. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14 | NO
RF_GSA_6 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter aggiungere un commento alla segnalazione |  | Bassa | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14 | NO
RF_GSA_7 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di visualizzare i dettagli per una singola segnalazione |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-14 | SI
Analisi Dati
RF_AD_1 | Il sistema deve fornire gli strumenti per visualizzare la concentrazione delle segnalazioni nella zona. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14 | SI
RF_AD_2 | Il sistema deve fornire un grafico per le segnalazioni. |  | Media | RAD | 4 | 1 | 2024-11-14 | SI
Requisiti Non Funzionali
Usabilità
RNF_US_1 | L’utente avrà sempre una risposta visiva ad ogni azione da lui compiuta. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_US_2 | Il sistema permette l’utilizzo semplificato da parte degli Utenti Cittadini anche senza consultare la documentazione ma dopo un primo approccio di circa 30 minuti nella comprensione dell’app. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_US_3 | Agli Amministratori Comunali sarà sufficiente seguire 1 ora di training e/o far uso della documentazione. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
Affidabilità
RNF_AF_1 | Il sistema dovrà garantire uno standard di sicurezza: Accesso al sistema da parte di ogni utente avviene mediante autenticazione con inserimento di username e password/token, con caratteri alfanumerici e simboli. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_AF_2 | Il sistema deve reagire in situazioni di fallimento notificando l’utente tramite appositi messaggi. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_AF_3 | Il sistema deve assicurare una chiara separazione delle operazioni in base agli utenti autorizzati ad eseguirle. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
Performance
RNF_PE_1 | Il sistema dovrà essere in grado di gestire un numero di utenti concorrenti pari a quello previsto in Italia. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_PE_2 | Il sistema dovrà garantire un uptime ≥ 90%, escluso il tempo di manutenzione ordinaria (previsto per ore 2:00 – 4:00). |  | Bassa | RAD | 2 | 1 | 2024-11-09
RNF_PE_3 | Il sistema dovrà gestire un numero di dati dovuto al carico di segnalazioni e foto di tutti gli utenti italiani. In tal senso, per limitarne l’estensione è prevista l’eliminazione delle foto delle segnalazioni entro 1 anno dalla risoluzione della stessa. |  | Media | RAD | 2 | 1 | 2024-11-09
RNF_PE_4 | L’utente dovrà ricevere una risposta alle sue operazioni effettuate in un arco di 20 secondi. |  | Elevata | RAD |  |  | 2024-11-09
Supportability
RNF_SU_1 | Il sistema dovrà essere sviluppato secondo i principali standard per garantire un’elevata manutenibilità, facilitando interventi futuri di aggiornamento e miglioramento. |  | Media | RAD |  |  | 2024-11-09
RNF_SU_2 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità ai principali standard che garantiscono una facile estensibilità delle funzionalità, consentendo aggiunte e miglioramenti futuri senza compromettere l’integrità del progetto. |  | Media | RAD |  |  | 2024-11-09
Implementazione
RNF_IM_1 | Il sistema sarà sviluppato come applicazione per dispositivi mobile. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_IM_2 | Il processo di testing dovrà assicurare category partition unit test per ogni use case |  | Media | RAD | 1 | 1 | 2024-11-09
RNF_IM_3 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità alle linee guida per la corretta manutenzione del software, come definite dagli standard IEEE e ISO/IEC. |  | Media | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
Interfacce
RNF_IN_1 | Il sistema utilizzerà un sistema esterno per fornire mappe interattive all’interno dell’applicazione. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1 | 2024-12-05
RNF_IN_2 | Il sistema utilizzerà un database per la gestione e sincronizzazione dei dati. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1 | 2024-12-05
Operabilità
RNF_OP_1 | La gestione del sistema, inclusi gli aspetti di manutenzione e risoluzione delle problematiche, sarà affidata a un Amministratore dedicato. |  | ELEVATA | RAD | 1 | 1 | 2024-11-09
Packaging
RNF_PA_1 | Il sistema dovrà essere disponibile per dispositivi con sistema operativo Android 12 o versioni successive. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_PA_2 | Il sistema sarà reso disponibile per dispositivi iOS/Desktop in seguito. |  | BASSA | RAD | 1 | 1 | 2024-11-09
Aspetti Legali
RNF_LE_1 | Rispetto del GDPR regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali. |  | BASSA | RAD | 1 | 1 | 2024-11-09
RNF_LE_2 | Rispetto della legge 241/1990 riguardo la trasparenza delle informazioni dello stato di intervento. |  | MEDIA | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09
RNF_LE_3 | In quanto software governativo la trasparenza deve essere applicata anche sul software seguendo licenze Open Source (MIT/GPL). |  | MEDIA | RAD | 3 | 1 | 2024-11-09

## TestPlan
Nome Progetto |  | CiviConnect
Identificativo Progetto |  | C14
Project Manager |  | Luigi Bacco, Bendetto Scala
Nome Team |  | ConnecTeam
Requisiti
ID Requisito | Descrizione Requisito |  | Priorità | Documento di Riferimento | Livello di Dettaglio | Status | Testata?
Gestione Utente (GU)
RF_GU_1 | Il sistema dovrà permettere agli utenti comunali di effettuare l’accesso. Il sistema permetterà a più utenti diversi (cittadini, amministratori comunali e admin). Più amministratori dello stesso comune potranno usare le stesse credenziali di accesso. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SI
RF_GU_2 | Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di potersi disconnettere dal sistema. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SI
RF_GU_3 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di registrarsi sulla piattaforma. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | SI
RF_GU_4 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di modificare i dati personali. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | NO
RF_GU_5 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di cancellare il proprio account mantenendo le segnalazioni effettuate. |  | Media | RAD | 1 | 1 | NO
RF_GU_6 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino loggato di visualizzare la propria area utente. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | NO
Gestione Admin (GA)
RF_GA_1 | L’Admin può generare le credenziali degli Amministratori Comunali e inviarle automaticamente via e-mail. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | SI
RF_GA_2 | L’Admin può modificare le credenziali degli Amministratori Comunali. |  | Media | RAD | 2 | 1 | NO
Gestione Segnalazione Cittadino (GSC)
RF_GSC_1 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di inserire una segnalazione. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | SI
RF_GSC_2 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di visualizzare tutte le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | NO
RF_GSC_3 | Il sistema dovrà permettere ai Cittadini di filtrare per categoria, per data, per titolo, parole chiave, per comune e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SI
RF_GSC_4 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visionare le proprie segnalazioni effettuate in passato. |  | Media | RAD | 4 | 1 | NO
RF_GSC_5 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di eliminare una segnalazione ancora in fase di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 | NO
RF_GSC_6 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di modificare una sua segnalazione solo se in stato di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 | NO
RF_GSC_7 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visualizzare i dettagli di una singola segnalazione. |  | Elevata | RAD | 1 | 1 | NO
Gestione Segnalazione Amministratore Comunale (GSA)
RF_GSA_1 | L’amministratore comunale potrà visualizzare le segnalazioni solamente del proprio comune. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | NO
RF_GSA_2 | Il sistema dovrà permettere agli Amministratori Comunali di filtrare per categoria, per titolo, per data, per stato e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | NO
RF_GSA_3 | L’amministratore comunale potrà gestire lo stato della segnalazione in base alla sua valutazione e all’eventuale lavoro eseguito dalle squadre di lavoro del comune. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | SI
RF_GSA_4 | L’amministratore comunale potrà assegnare una priorità diversa ad ogni segnalazione. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SI
RF_GSA_5 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter eliminare le segnalazioni errate o non valide. |  | Media | RAD | 3 | 1 | NO
RF_GSA_6 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter aggiungere un commento alla segnalazione |  | Bassa | RAD | 3 | 1 | NO
RF_GSA_7 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di visualizzare i dettagli per una singola segnalazione |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | NO
Analisi Dati
RF_AD_1 | Il sistema deve fornire gli strumenti per visualizzare la concentrazione delle segnalazioni nella zona. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | NO
RF_AD_2 | Il sistema deve fornire un grafico per le segnalazioni. |  | Media | RAD | 4 | 1 | NO
Requisiti Non Funzionali
Usabilità
RNF_US_1 | L’utente avrà sempre una risposta visiva ad ogni azione da lui compiuta. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_US_2 | Il sistema permette l’utilizzo semplificato da parte degli Utenti Cittadini anche senza consultare la documentazione ma dopo un primo approccio di circa 30 minuti nella comprensione dell’app. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_US_3 | Agli Amministratori Comunali sarà sufficiente seguire 1 ora di training e/o far uso della documentazione. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
Affidabilità
RNF_AF_1 | Il sistema dovrà garantire uno standard di sicurezza: Accesso al sistema da parte di ogni utente avviene mediante autenticazione con inserimento di username e password/token, con caratteri alfanumerici e simboli. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_AF_2 | Il sistema deve reagire in situazioni di fallimento notificando l’utente tramite appositi messaggi. |  | Media | RAD | 3 | 1
RNF_AF_3 | Il sistema deve assicurare una chiara separazione delle operazioni in base agli utenti autorizzati ad eseguirle. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
Performance
RNF_PE_1 | Il sistema dovrà essere in grado di gestire un numero di utenti concorrenti pari a quello previsto in Italia. |  | Media | RAD | 3 | 1
RNF_PE_2 | Il sistema dovrà garantire un uptime ≥ 90%, escluso il tempo di manutenzione ordinaria (previsto per ore 2:00 – 4:00). |  | Bassa | RAD | 2 | 1
RNF_PE_3 | Il sistema dovrà gestire un numero di dati dovuto al carico di segnalazioni e foto di tutti gli utenti italiani. In tal senso, per limitarne l’estensione è prevista l’eliminazione delle foto delle segnalazioni entro 1 anno dalla risoluzione della stessa. |  | Media | RAD | 2 | 1
RNF_PE_4 | L’utente dovrà ricevere una risposta alle sue operazioni effettuate in un arco di 20 secondi. |  | Elevata | RAD
Supportability
RNF_SU_1 | Il sistema dovrà essere sviluppato secondo i principali standard per garantire un’elevata manutenibilità, facilitando interventi futuri di aggiornamento e miglioramento. |  | Media | RAD
RNF_SU_2 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità ai principali standard che garantiscono una facile estensibilità delle funzionalità, consentendo aggiunte e miglioramenti futuri senza compromettere l’integrità del progetto. |  | Media | RAD
Implementazione
RNF_IM_1 | Il sistema sarà sviluppato come applicazione per dispositivi mobile. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_IM_2 | Il processo di testing dovrà assicurare category partition unit test per ogni use case |  | Media | RAD | 1 | 1
RNF_IM_3 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità alle linee guida per la corretta manutenzione del software, come definite dagli standard IEEE e ISO/IEC. |  | Media | RAD | 3 | 1
Interfacce
RNF_IN_1 | Il sistema utilizzerà un sistema esterno per fornire mappe interattive all’interno dell’applicazione. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1
RNF_IN_2 | Il sistema utilizzerà un database per la gestione e sincronizzazione dei dati. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1
Operabilità
RNF_OP_1 | La gestione del sistema, inclusi gli aspetti di manutenzione e risoluzione delle problematiche, sarà affidata a un Amministratore dedicato. |  | ELEVATA | RAD | 1 | 1
Packaging
RNF_PA_1 | Il sistema dovrà essere disponibile per dispositivi con sistema operativo Android 12 o versioni successive. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1
RNF_PA_2 | Il sistema sarà reso disponibile per dispositivi iOS/Desktop in seguito. |  | BASSA | RAD | 1 | 1
Aspetti Legali
RNF_LE_1 | Rispetto del GDPR regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali. |  | BASSA | RAD | 1 | 1
RNF_LE_2 | Rispetto della legge 241/1990 riguardo la trasparenza delle informazioni dello stato di intervento. |  | MEDIA | RAD | 3 | 1
RNF_LE_3 | In quanto software governativo la trasparenza deve essere applicata anche sul software seguendo licenze Open Source (MIT/GPL). |  | MEDIA | RAD | 3 | 1

## Test Cases
Nome Progetto |  | CiviConnect
Identificativo Progetto |  | C14
Project Manager |  | Luigi Bacco, Bendetto Scala
Nome Team |  | ConnecTeam
Requisiti
ID Requisito | Descrizione Requisito |  | Priorità | Documento di Riferimento | Livello di Dettaglio | Status | Testata? | Codici Test
Gestione Utente (GU)
RF_GU_1 | Il sistema dovrà permettere agli utenti comunali di effettuare l’accesso. Il sistema permetterà a più utenti diversi (cittadini, amministratori comunali e admin). Più amministratori dello stesso comune potranno usare le stesse credenziali di accesso. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SI | TC_1.0_1, TC_1.0_2, TC_1.0_3, TC_1.0_5, TC_1.0_6, TC_1.0_4, TC_1.0_7, TC_1.0_8
RF_GU_2 | Il sistema dovrà permettere agli utenti loggati di potersi disconnettere dal sistema. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SI | TC_2.0_1, TC_2.0_2
RF_GU_3 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di registrarsi sulla piattaforma. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | SI | TC_3.0_1, TC_3.0_2, TC_3.0_3, TC_3.0_4, TC_3.0_5, TC_3.0_6, TC_3.0_7, TC_3.0_8, TC_3.0_10, TC_3.0_11, TC_3.0_12, TC_3.0_13, TC_3.0_14, TC_3.0_15, TC_3.0_16, TC_3.0_17, TC_3.0_18, TC_3.0_19, TC_3.0_20
RF_GU_4 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di modificare i dati personali. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | NO
RF_GU_5 | Il sistema dovrà permettere ai cittadini di cancellare il proprio account mantenendo le segnalazioni effettuate. |  | Media | RAD | 1 | 1 | NO
RF_GU_6 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino loggato di visualizzare la propria area utente. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | NO
Gestione Admin (GA)
RF_GA_1 | L’Admin può generare le credenziali degli Amministratori Comunali e inviarle automaticamente via e-mail. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | SI | TC_4.0_1, TC_4.0_2, TC_4.0_3, TC_4.0_4, TC_4.0_5, TC_4.0_6, TC_4.0_7, TC_4.0_8, TC_4.0_9, TC_4.0_10
RF_GA_2 | L’Admin può modificare le credenziali degli Amministratori Comunali. |  | Media | RAD | 2 | 1 | NO
Gestione Segnalazione Cittadino (GSC)
RF_GSC_1 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di inserire una segnalazione. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | SI | TC_5.0_1, TC_5.0_2, TC_5.0_3, TC_5.0_4, TC_5.0_5, TC_5.0_6, TC_5.0_7, TC_5.0_8, TC_5.0_9
RF_GSC_2 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di visualizzare tutte le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | NO
RF_GSC_3 | Il sistema dovrà permettere ai Cittadini di filtrare per categoria, per data, per titolo, parole chiave, per comune e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SI | TC_6.0_1, TC_6.0_2, TC_6.0_3, TC_6.0_4, TC_6.0_5, TC_6.0_6, TC_6.0_7, TC_6.0_8, TC_6.0_9, TC_6.0_10,TC_6.0_11
RF_GSC_4 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visionare le proprie segnalazioni effettuate in passato. |  | Media | RAD | 4 | 1 | NO
RF_GSC_5 | Il sistema dovrà permettere ad un cittadino di eliminare una segnalazione ancora in fase di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 | NO
RF_GSC_6 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di modificare una sua segnalazione solo se in stato di verifica. |  | Media | RAD | 1 | 1 | NO
RF_GSC_7 | Il sistema dovrà permettere al cittadino di visualizzare i dettagli di una singola segnalazione. |  | Elevata | RAD | 1 | 1 | NO
Gestione Segnalazione Amministratore Comunale (GSA)
RF_GSA_1 | L’amministratore comunale potrà visualizzare le segnalazioni solamente del proprio comune. |  | Elevata | RAD | 2 | 1 | NO
RF_GSA_2 | Il sistema dovrà permettere agli Amministratori Comunali di filtrare per categoria, per titolo, per data, per stato e per priorità le segnalazioni. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | NO
RF_GSA_3 | L’amministratore comunale potrà gestire lo stato della segnalazione in base alla sua valutazione e all’eventuale lavoro eseguito dalle squadre di lavoro del comune. |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | SI | TC_7.0_1, TC_7.0_2, TC_7.0_3, TC_7.0_4, TC_7.0_5, TC_7.0_6
RF_GSA_4 | L’amministratore comunale potrà assegnare una priorità diversa ad ogni segnalazione. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | SI | TC_8.0_1, TC_8.0_2
RF_GSA_5 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter eliminare le segnalazioni errate o non valide. |  | Media | RAD | 3 | 1 | NO
RF_GSA_6 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di poter aggiungere un commento alla segnalazione |  | Bassa | RAD | 3 | 1 | NO
RF_GSA_7 | Il sistema dovrà permettere all’amministratore di visualizzare i dettagli per una singola segnalazione |  | Elevata | RAD | 3 | 1 | NO
Analisi Dati
RF_AD_1 | Il sistema deve fornire gli strumenti per visualizzare la concentrazione delle segnalazioni nella zona. |  | Elevata | RAD | 4 | 1 | NO
RF_AD_2 | Il sistema deve fornire un grafico per le segnalazioni. |  | Media | RAD | 4 | 1 | NO
Requisiti Non Funzionali
Usabilità
RNF_US_1 | L’utente avrà sempre una risposta visiva ad ogni azione da lui compiuta. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_US_2 | Il sistema permette l’utilizzo semplificato da parte degli Utenti Cittadini anche senza consultare la documentazione ma dopo un primo approccio di circa 30 minuti nella comprensione dell’app. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_US_3 | Agli Amministratori Comunali sarà sufficiente seguire 1 ora di training e/o far uso della documentazione. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
Affidabilità
RNF_AF_1 | Il sistema dovrà garantire uno standard di sicurezza: Accesso al sistema da parte di ogni utente avviene mediante autenticazione con inserimento di username e password/token, con caratteri alfanumerici e simboli. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_AF_2 | Il sistema deve reagire in situazioni di fallimento notificando l’utente tramite appositi messaggi. |  | Media | RAD | 3 | 1
RNF_AF_3 | Il sistema deve assicurare una chiara separazione delle operazioni in base agli utenti autorizzati ad eseguirle. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
Performance
RNF_PE_1 | Il sistema dovrà essere in grado di gestire un numero di utenti concorrenti pari a quello previsto in Italia. |  | Media | RAD | 3 | 1
RNF_PE_2 | Il sistema dovrà garantire un uptime ≥ 90%, escluso il tempo di manutenzione ordinaria (previsto per ore 2:00 – 4:00). |  | Bassa | RAD | 2 | 1
RNF_PE_3 | Il sistema dovrà gestire un numero di dati dovuto al carico di segnalazioni e foto di tutti gli utenti italiani. In tal senso, per limitarne l’estensione è prevista l’eliminazione delle foto delle segnalazioni entro 1 anno dalla risoluzione della stessa. |  | Media | RAD | 2 | 1
RNF_PE_4 | L’utente dovrà ricevere una risposta alle sue operazioni effettuate in un arco di 20 secondi. |  | Elevata | RAD
Supportability
RNF_SU_1 | Il sistema dovrà essere sviluppato secondo i principali standard per garantire un’elevata manutenibilità, facilitando interventi futuri di aggiornamento e miglioramento. |  | Media | RAD
RNF_SU_2 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità ai principali standard che garantiscono una facile estensibilità delle funzionalità, consentendo aggiunte e miglioramenti futuri senza compromettere l’integrità del progetto. |  | Media | RAD
Implementazione
RNF_IM_1 | Il sistema sarà sviluppato come applicazione per dispositivi mobile. |  | Elevata | RAD | 3 | 1
RNF_IM_2 | Il processo di testing dovrà assicurare category partition unit test per ogni use case |  | Media | RAD | 1 | 1
RNF_IM_3 | Il sistema dovrà essere sviluppato in conformità alle linee guida per la corretta manutenzione del software, come definite dagli standard IEEE e ISO/IEC. |  | Media | RAD | 3 | 1
Interfacce
RNF_IN_1 | Il sistema utilizzerà un sistema esterno per fornire mappe interattive all’interno dell’applicazione. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1
RNF_IN_2 | Il sistema utilizzerà un database per la gestione e sincronizzazione dei dati. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1
Operabilità
RNF_OP_1 | La gestione del sistema, inclusi gli aspetti di manutenzione e risoluzione delle problematiche, sarà affidata a un Amministratore dedicato. |  | ELEVATA | RAD | 1 | 1
Packaging
RNF_PA_1 | Il sistema dovrà essere disponibile per dispositivi con sistema operativo Android 12 o versioni successive. |  | ELEVATA | RAD | 3 | 1
RNF_PA_2 | Il sistema sarà reso disponibile per dispositivi iOS/Desktop in seguito. |  | BASSA | RAD | 1 | 1
Aspetti Legali
RNF_LE_1 | Rispetto del GDPR regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali. |  | BASSA | RAD | 1 | 1
RNF_LE_2 | Rispetto della legge 241/1990 riguardo la trasparenza delle informazioni dello stato di intervento. |  | MEDIA | RAD | 3 | 1
RNF_LE_3 | In quanto software governativo la trasparenza deve essere applicata anche sul software seguendo licenze Open Source (MIT/GPL). |  | MEDIA | RAD | 3 | 1